## Página1
Número | Linha de Ação | Objeto | Área Responsável | Público Alvo | Percentual Executado | Comentário | Prazo da Contratação | Número do SEI | Dotação Orçamentária | Orçamento Previsto no PDSTIC | Dotação Orçamentária da Contratação | Projeto/Atividade | Orçamento Previsto no GC | Orçamento Liquidado | Observações
1 | Documentar e Publicar inventário ativos de microinformática | Inventário Equipamentos | COTIC | SMSUB | 100% |  | NA | NA | NA | NA |  |  | NA | NA
2 | Documentar e Publicar inventário ativos de rede | Inventário Ativos de Redes | COTIC | SMSUB | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA
3 | Documentar e Publicar inventário licenças de software | Inventário de Software | COTIC | SMSUB | 100% |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA
4 | Eliminar ativos de TI inservíveis | Eliminar Inserviveis | CAF e COTIC | SMSUB | 0% | Eliminou quase 500 equipamentos em anos anteriores. Em andamento este ano, já tem equipamento separado e depende de processo administrativo interno realizado pela CAF. | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA
5 | Implantar sistema de informação gestão de demanda | GLPI | COTIC | SMSUB E SUBPREFEITURAS | 50% | GLPI, está em processo de homologação. | NA |  | NA | NA | NA |  | NA | NA
6 | Manter ou evoluir SaaS outro | Adobe | COTIC | SMSUB e ASCOM | 100% | Renovação Adobe. | 2027-06-15 | 6012.2026/0004412-3 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 49320 | 15.126.4002.2818.4.4.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 51028.6 | 51028.6
7 | Manter ou evoluir SaaS outro | Autodesk | COTIC | SMSUB E SUBPREFEITURAS | 100% | Autodesk. São fornecidas 3 licenças para cada subprefeitura. | 2027-06-26 | 6012.2025/0000750-1 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 1792000 | 12.00.12.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 1792423.49 | 1792000
8 | Manter ou evoluir SaaS suíte de escritório | Google Workspace | COTIC | SMSUB E SUBPREFEITURAS | 100% | Renovação Google Workspace | 2027-06-26 | 6012.2023/0008425-1 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 1953936 | 12.00.12.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 2029248 | 845520
9 | Contratar SaaS outro | MS Project | COTIC | CONVIAS, ATOS e DZU | 0% | MSPROJECT, não será renovada por uso baixo | 2026-07-18 | 6012.2021/0007283-7 | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00 | 58875.15 | 12.00.12.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 123449.4 | 49062
10 | Contratar SaaS BI | PowerBI | COTIC | DZU, CVIAS, CLIMP, COGEP, AT, ASPLAN | 0% | PowerBI, são duas licenças (25 pró e 5 premium) o premium será descontinuado e substituído pelo Fabric. Novo contrato tem custo em dólar. Possível aumento no quantitativo de licenças. | 2026-10-15 |  | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 29948.75
11 | Manter ou evoluir SaaS geolocalização | Google Maps - Tô Legal | COTIC | SUBPREFEITURAS e CDOUS | 0% | Google Maps - Tô Legal | 2026-09-07 | 6012.2025/0015464-4 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 189531.84 | 12.10.04.126.3011.2818. 3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 155315.27 | 8000.48
12 | Contratar SaaS outro | Canva Pró | COTIC | ASCOM | 0% | CANVA PRÓ. Contrato finalizado, sem renovação (tiveram 3 licitações, mas as empresas não eram autorizadas). |  |  | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00 | 7280.4
13 | Contratar SaaS outro | ChatGPT | COTIC | ASCOM | 0% | CHAT GPT, mas GEMIMI atendia o que a área solicitava, então não foi contratado. | 2027-04-01 | 6012.2025/0019941-9 | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00 | 7999.2 | * processo sei com acesso restrito |  | 16715.72 | 0
14 | Contratar SaaS outro | Envato Elements | COTIC | ASCOM | 0% | Plataforma Envato Elements. Foi solicitado (plataforma de imagens), mas não houve prosseguimento. | 2027-04-01 | 6012.2025/0019957-5 | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00 | 5883.36 | * processo sei com acesso restrito |  | 5492.37 | 0
15 | Contratar SaaS outro | Apple Developer | COTIC | DZU e Subprefeituras | 0% | Apple Developer Enterprise Program, está em andamento, mas por outro caminho, precisa ter um cartão corporativo de SMSUB e contratação será por outra empresa. Objetivo é publicar o SGZ no app da Apple. | 2028-05-31 | 6012.2025/0019720-3 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 2000 | 12.10.15.126.4001.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 5896272.79 | 0
16 | Contratar sustentação Prodam | Prodam Sustentação TIC | COTIC | SMSUB E SUBPREFEITURAS | 0% | Sustentação da Prodam. Em andamento. Sistemas: SCF, SGF, SISACOE, CADAN, PSIU, Cata Bagulho. | 2027-01-15 | 6012.2025/0017499-8 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 33683736.61 | 12.10.15.126.4001.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 30001352.52 | 7545528.12
17 | Manter ou evoluir serviço hospedagem | GEOINFRA | COTIC | CVIAS, CONVIAS e SMSUB | 0% | GEOINFRA, contrato não foi renovado, era para ser um serviço em nuvem. (sistema em que concessionárias cadastram o endereço das obras) | 2026-08-05 | 6012.2024/0011869-7 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 2925058.68 | 12.00.12.10.15.126.4001.2.1713.3.90.40.0000.1.500.9001.0 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 8366877.17 | 3711741.92
18 | Manter ou evoluir serviço SD-WAN | Prodam SD-WAN | COTIC | SMSUB E SUBPREFEITURAS | 25% | Já está em CADM para estudo de propostas | 2026-10-14 | 6012.2025/0011935-0 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 3151648.44 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 2582600.82 | 783247.36
19 | Manter ou evoluir SaaS geolocalização | Google Maps - Cata Bagulho | COTIC | CLIMP | 0% | Google Maps para Cata-Bagulho, objetivo é colocar a geolocalização dos ecopontos no sitepara o munícipie encontrar o ecoponto mais próximo da sua residência. Pediram proposta para Prodam e aguardam retorno. | 2026-10-01 | 6012.2025/0008492-1 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 21850.44 | 12.00.12.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 21850.44 | 0
20 | Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização | Serviço de Outsourcing de Impressão | COTIC | SMSUB | 25% | Renovação em dezembro. | 2026-12-05 | 6012.2022/0026854-7 | 12.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 | 334068.24 | 12.10.12.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001 | Administração da unidade | 313955.53 | 139028.37
21 | Alugar ativos de microinformática tablet | Locação Tablets e Impressoras | COTIC | CDOUS, CLIMP, COPURB, DIFES, DIFIL E PSIU E FISCAIS DE POSTURAS DAS SUBPREFEITURAS | 100% | Contrato de 50 meses, está em segundo ano de renovação | 2029-08-30 | 6012.2024/0008063-0 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 2220033.6 | 12.10.15.126.4002.2818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 1480022.4 | 1107438.38
22 | Manter ou evoluir comunicação internet móvel | Serviço de Internet Móvel | COTIC | CDOUS, CLIMP, COPURB, DIFES, DIFIL E PSIU E FISCAIS DE POSTURAS DAS SUBPREFEITURAS | 100% | CHIP DOS TABLETS (10Mb) | 2027-07-02 | 6012.2024/0012696-7 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 34196.4 | 12.10.15.126.4002.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 36261.25 | 14253.27
23 | Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa | Serviço de telefonia fixa | COTIC | SMSUB | 0% | Fibreo. Minutagem de telefonia. 450 ramais de telefone fixo para toda a secretaria. | 2026-10-06 | 6012.2023/0015816-6 | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 57179.16 | 12.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 57834.29 | 14072.42
24 | Manter ou evoluir serviço helpdesk e suporte | Suporte técnico Subprefeituras | COTIC | SUBPREFEITURAS | 25% | Renovação do contrato de empresa responsável por manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura do sistema de telefonia IP e Rede de Dados (LAN e WAN), fruto de legado de um TAC da VIVO/Telefônica. Está em pesquisa mercadológica em CADM. | 2026-10-28 | 6012.2025/0009031-0 | 12.00.12.101.5126.3024.21.71.33.90.40 | 2158613.76 | 12.00.12.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 1714794.2 | 1049874
25 | Contratar serviço segurança e acesso | Segurança e controle das portas | COTIC | SMSUB | 25% | Segurança e controle das portas. Processo está em reserva CAF | 2026-10-13 | 6012.2021/0004904-5 | 12.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 | 27000 | 12.10.15.122.4001.2100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001 | Administração da Unidade | 67262.4 | 28026
26 | Manter ou evoluir serviço PaaS | GCP (Google Cloud Plataform) - serviço de armazenamento em nuvem | COTIC | CVIAS, COTIC | 100% | Aquisição de capacidade computacional em nuvem Google Cloud Plataform. Hospeda o Painel Zeladoria, SGZ, Geoinfra e Gaia. | 2027-03-27 | 6012.2023/0028242-8 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 16988072.76 | 12.00.12.10.15.126.4001.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 16680292.96 | 4744264.56
27 | Manter ou evoluir serviço desenvolvimento | Sistema GAIA | COTIC | CVIAS, CONVIAS | com o CVIAS | GAIA. Sistema de monitoramento de pavimento de vias públicas. | 2026-11-01 | 6012.2022/0010230-4 | 12.10.15.452.3022.1137.44.90.39.00.00 | 13676187.84 | 12.10.15.126.4001.2.171.33.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 11990226.94 | 5975196.15
28 | Manter ou evoluir serviço manutenção de sistema | Painel Zeladoria | COTIC | DZU, SUBPREFEITURAS, EMPRESAS TERCEIRIZADAS | confirmar | Painel Zeladoria engloba os dados dos seguintes sistemas: SGZ, SIGRC, SOF, SGF e Tô Legal. | 2026-12-08 | 6012.2022/0011151-6 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 2437029 | 12.10.15.126.4001.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 2399282.86 | 1064770.5
29 | Alugar ativos de alimentação nobreak | Nobreak | COTIC | SMSUB | 0% | Aguarda ata da SMIT de locação |  |  | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 102500
30 | Manter ou evoluir serviço consultoria | Gartner | COTIC | COTIC | Nao foi renovado | Serviço de consultoria Gartner. | 2027-11-06 | 6012.2025/0016657-0 | 12.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 981300 | 12.10.15.126.4002.2818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 1192043.33 | 408875
31 | Manter ou evoluir serviço desenvolvimento | Sistema SGF | COTIC | COPURB, CDOUS | Nao foi renovado | Manutenção do Sistema de Gerenciamento de Fiscalização | 2026-10-16 | 6012.2024/0017075-3 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 13097180.06 | 12.10.15.126.4001.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 10404981.92 | 2327225.45
32 | Adquirir ativos de rede switch | Aquisição de switchs | COTIC | SMSUB | 25% | ETP e TR pronto. | 2027-12-26 |  | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00
33 | Adquirir suprimentos de informática | Papel Sulfite | COTIC | SMUSB | 100% | Papel sulfite A3, os demais não precisaram | 2026-07-15 | 6012.2025/0000421-9 | 12.10.15.122.3024.2100.33.90.30.00.00 | 85650 | 12.00.12.10.15.126.4002.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 3862.4 | 0
34 | Contratar comunicação PABX | Telefonia VOIP | COTIC | SMSUB | 0% | Telefonia VOIP. Em andamento |  |  | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 1656059
35 | Contratar serviço manutenção de TIC | Modernização audiovisual | COTIC | SMSUB | 0% | Modernização audiovisual do auditório e salas multiuso. Contigência orçamentária. |  |  | 12.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00 | 1800000
36 | Adquirir suprimentos de informática | Cabo UTP | COTIC | SMUSB | 0% | Em andamento, ainda não licitou |  |  | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.30.52.00 | 11200
37 | Adquirir ativos de microinformática monitor | Aquisição de monitores para segunda tela | COTIC | SMSUB | 0% | Licitar apenas depois da compra dos switchs |  |  | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.30.52.00 | 230850
38 | Contratar serviço desenvolvimento | Sistema para catalogar documentos | COTIC | AJ | 0% | Sistema para catalogar documentos de Uniloig. Sem prosseguimento. |  |  | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00 | 200000
39 | Manter ou evoluir serviço PaaS | IBM APP Connect Enterprise | COTIC | SMSUB, DZU e SELIMP | 25% | App Conect - SGZ IBM, em processo de renovação | 2026-12-21 | 6012.2023/0024340-6 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 651423 | 12.10.15.126.4001.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 676370 | 676370
40 | Manter ou evoluir serviço PaaS | Licenciamento MAS e SAE | COTIC | SUBPREFEITURAS e DZU | 100% | Atualização do IBM MAS para o SGZ | 2028-07-20 | 6012.2025/0021630-5 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 7112975.58 | 12.10.15.126.4001.2171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 7172709.99 | 0
41 | Manter ou evoluir serviço PaaS | APP Connect e Weather. Serviço metereológico. | COTIC | DZU, SUBPREFEITURAS, EMPRESAS TERCEIRIZADAS | 100% | IBM APPConnect para serviço meteorológico, ferramenta do SGZ | 2026-08-21 | 60122025/0021630-5 | 12.00.12.101.5126.3024.21.71.33.90.00 | 888000
42 | Capacitar usuário outro | Capacitação EAD - Alura | COTIC | SMSUB e Subprefeituras. | 0% | ETP pronto. |  |  | 12.10.04.128.3011.2180.33.90.30.00.00 | 149112
43 | Manter ou evoluir serviço manutenção de sistema | Manutenção evolutiva e adaptativa do SGZ | COTIC | DZU e Subprefeituras | 100% | Desenvolvimento do SGZ | 2026-04-01 | 60122025/0019720-3 | 12.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00 | 9999990 | 12.10.15.126.4001.2.171.3.3.90.40.00.00 | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação | 888000 | 239425
44 | Capacitar equipe outro | Capacitação em IA Generativa do Google Capacity | COTIC | COTIC/DIS | 100% | Treinamento google capacity |  |  | NA | 0 |  |  | 0 | 0
45 | Capacitar equipe outro | Capacitação Alura - Smit | COTIC | COTIC/DIS | 50% | Capacitação Alura por SMIT, em andamento |  |  | NA | 0 |  |  | 0 | 0
46 | Contratar SaaS outro | CAPCUT PRO | COTIC | ASCOM | 100% | Capcut pró (edição de video) | 2027-06-23 | 6012.2026/0000127-0 | 12.10.04.126.3011.2818.44.90.40.00.00 | 3010 | 12.10.15.126.4002.2.818.4.4.90.40.00.00.1.500.9001.0 | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação | 2437.96 | 2437.96
Novo | Contratar serviço desenvolvimento |  | COTIC | CDOUS e SUBPREFEITURAS |  | ALF-Prodam